## 1.О_П
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: |  |  |  | Механизм управления и оценивания использования педагогических технологий на уроках
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: |  |  |  | МБОУ Легостаевская СОШ № 11
ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА:
Ф.И.О. |  | ДОЛЖНОСТЬ |  |  | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Косырькова Елена Николаевна |  | директор школы |  |  | legost@novuo.ru
Цыглимова Елена Андреевна |  | Заместитель директора по УВР |  |  | elsolomatova@yandex.ru
Сорокина Наталья Валерьевна |  | Заместитель директора по ВР |  |  | natashecka94@mail.ru
ССЫЛКА НА ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОО [на основе анализа результатов предпроектного исследования]
В ходе исследования было выявлено, что в деятельности управленческой команды изначально не было поставлено цели перед педагогами использовать педагогические технологии на уроках и, как следствие, отсутствие планирования управленческой деятельности в данном вопросе. Поэтому, выбранная нами корневая причина подтверждена частично, так как не реализуется не только управленческая функция контроля, но и функция целеполагания и планирования. Анализ НПА школы показал, что ни в одном документе не ставится целью педагогам использовать педагогические технологии на уроках, не утверждена(ны) единая(ые) педагогическая(ие) технология(и), не отражен регламент применения педагогами педагогических технологий и критериев их оценивания. ВСОКО не учитывает использование и оценивание в образовательном процессе педагогами педагогических технологий. В школе отсутствует система по сопровождению управленческой командой педагогов по использованию педагогических технологий и система контроля за их применением. В положении о стимулировании педагогических работников есть два индикатора, по которым поощряется использование технологий, но формулировка этих индикаторов не конкретизирована. В результате анкетирования педагогов пришли к выводу, что большая часть педагогического коллектива не оперирует понятием педагогической технологии, следовательно, на уроках их не применяет (52,9%) или применяет не системно (47,1%) с использованием цифровых платформ. Также это подтвердилось из справок посещения уроков административной командой. 70,6% педагогов ответили, что со стороны административной команды отсутствует сопровождение по вопросу использования педагогических технологий на уроках. Оставшаяся часть педагогов (29,4%) отметили, что сопровождение управленческой командой осуществляется через материальное стимулирование.
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОО» (ПО ИТОГАМ ПРЕДПРОЕКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) |  |  |  | https://disk.yandex.ru/i/D98w9X5027Jc4Q
SMART-ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
S. Конкретная: Создать механизм управления и оценивания использования педагогических технологий на уроках M. Измеримая: Охватить не менее 60% учителей для использования педагогических технологий на уроках A. Достижимая: Через разработку критериев оценки и регламента использования педагогических технологий R. Релевантная: Улучшить профессиональное развитие педагогов T. Ограниченная по времени: До 31 декабря 2025 года. Итоговый (обобщенный) вариант оформления цели проекта: К 31 декабря 2025 года создать механизм управления и оценивания использования педагогических технологий на уроках через разработку критериев оценки и регламента их использования, охватив участие не менее 60 % учителей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ДАТА ДОСТИЖЕНИЯ: [июнь 2025] |  |  | ДАТА ДОСТИЖЕНИЯ: [октябрь 2025] |  |  |  | ДАТА ДОСТИЖЕНИЯ: [декабрь 2025]
Разработан проект регламента использования 2 педагогических технологий на уроках, включающий перечень критериев для оценки применения 2 педагогических технологий на уроках |  |  | Утвержден регламент использования 2 педагогических технологий на уроках, включающий перечень критериев для оценки применения 2 педагогических технологий на уроках |  |  |  | Корректировка ЛНА ОО с учетом отобранных 2 технологий
ИНДИКАТОР | ПОКАЗАТЕЛЬ |  | ИНДИКАТОР |  |  | ПОКАЗАТЕЛЬ | ИНДИКАТОР | ПОКАЗАТЕЛЬ
Отбор и согласование 2 технологий (с учетом изучения этих технологий) | 2 согласованные технологии | [5 empty] | Корректировка ЛНА ОО с учетом отобранных 2 технологий | откорректированные ЛНА школы: положение о ВСОКО, должностные инструкции педагогов и положение о стимулирующих выплатах
Разработка регламента использования 2 педагогических технологий на уроках, включающего перечень критериев для оценки применения 2 педагогических технологий на уроках | Проект регламента |  | Согласован и утвержден регламент использования 2 педагогических технологий на уроках, включающий перечень критериев для оценки применения 2 педагогических технологий на уроках |  |  | ЛНА: утвержденный регламент
Разработан и утвержден план методической работы школы по сопровождению внедрения 2 педагогических технологий на уроках
|  |  | Согласован и утвержден план методической работы школы по сопровождению внедрения 2 педагогических технологий на уроках |  |  | утвержденный план методической работы
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА |  |  | КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА |  |  |  | КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННОГО РЕЗУЛЬТАТА
1. Администрации совместно с коллективом отобрать и изучить 2 единые пед. технологии. 2.Изучение 2 технологий 100% педагогами самостоятельно (дистанционные курсы ПК, изучение литературы, просмотр видео). 3. Изучение нормативных документов для определения критериев использования пед. технологий, чтобы разработать регламент. 4. Провести семинар (серию семинаров) с коллективом по разработке проекта регламента использования 2 педагогических технологий на уроках, включающий перечень критериев для оценки применения 2 педагогических технологий на уроках. 5. Оказать метод. поддержку педагогам: - провести 2 обучающих семинара для коллектива по применению отобранных технологий; - подобрать и распространить необходимую литературу по отобранным технологиям коллективу; - создать инфографику по 2-м согласованным технологиям для размещения в каждом учебном кабинете. |  |  | 1. Провести семинар (серию семинаров) с коллективом по утверждению регламента использования 2 педагогических технологий на уроках, включающий перечень критериев для оценки применения 2 педагогических технологий на уроках. 2. Разработать и утвердить план методической работы школы по сопровождению внедрения 2 педагогических технологий на уроках, включающий: график апробации внедрения педагогических технологий, график посещения уроков административной командой, взаимопосещение уроков с целью обмена опытом, оказание методической помощи, выявление дефицитов педагогов и их устранение и т.д.). |  |  |  | 1. Внести изменения в ЛНА школы (положение о ВСОКО, должностные обязанности педагогов, положение о стимулирующих выплатах): - обозначить цель о необходимости использования учителями 2 педагогических технологий на уроках. - регламент применения отобранных единых пед. технологий; - критерии оценки применения отобранных единых пед. технологий. 2. Ознакомить коллектив с измененными ЛНА ОО. 3. Педагоги применяют на уроках 2 отобранные технологии. 4. Управленческая команда осуществляет контроль за применением педагогами 2 отобранных технологий по утвержденным критериям и регламенту. 5. Обмен опытом между педагогами по использованию технологий (отобранных) на школьном уровне. 6. Материальное/нематериальное стимулирование педагогов, системно применяющих пед. технологии на уроках и транслирующих опыт. 7. Подведение промежуточных итогов проекта.

## 2.ИСР_Г
|  | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: |  |  | Механизм управления и оценивания использования педагогических технологий на уроках
|  | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: |  |  | МБОУ Легостаевская СОШ № 11
|  |  | Дата начала работ по проекту: |  | 2025-05-19
|  |  | Дней с начала проекта: |  | 9
 | time axis 2025-05-19 to 2026-02-17
ЭТАП ПРОЕКТА | РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА | № | ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЕ | ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ |  | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: | ОТВЕТСТВЕННЫЙ: | СТАТУС: | ДАТА НАЧАЛА [дд.мм.гггг] | ДАТА ОКОНЧАНИЯ [дд.мм.гггг]: | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: [раб. дни] | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ДНЯМ | time axis 2025-05-19 to 2026-02-17
1.Разработка проекта регламента использования 2 педагогических технологий на уроках, включающего перечень критериев для оценки применения 2 педагогических технологий на уроках | 2 согласованные технологии Проект регламента | 1.1. | Проведение семинара с коллективом по отбору и изучению 2 педагогических технологий. | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | Протокол | Сорокина Н.В. | В РАБОТЕ | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 10 | 81.82%
|  | 1.2. | Изучение 2 технологий 100% педагогами самостоятельно (дистанционные курсы ПК, изучение литературы, просмотр видео). | ОБУЧЕНИЕ |  | Справка | Сорокина Н.В. | В РАБОТЕ | 2025-05-19 | 2025-09-30 | 97 | 6.716%
|  | 1.3. | Изучение нормативных документов для определения критериев использования пед. технологий, чтобы разработать регламент. | ОБУЧЕНИЕ |  | Таблица | Цыглимова Е.А. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-05-31 | 2025-06-13 | 10 | 0%
|  | 1.4. | Проведение семинара (серии семинаров) с коллективом по разработке проекта регламента использования 2 педагогических технологий на уроках, включающего перечень критериев для оценки применения 2 педагогических технологий на уроках. | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | Проект регламента | Цыглимова Е.А. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-06-14 | 2025-06-30 | 11 | 0%
|  | 1.5. | Методическая поддержка педагогам: - проведение 2-х обучающих семинара для коллектива по применению отобранных технологий; - подобор и распространение необходимуой литературы по отобранным технологиям коллективу; - создание инфографики по 2-м согласованным технологиям для размещения в каждом учебном кабинете. | ПОДДЕРЖКА |  | Протокол, инфографика | Сорокина Н.В. / Цыглимова Е.А. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 21 | 0%
|  | 1.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 1.7. | [8 empty] | 0 | 0%
2. Утверждение регламента использования 2 педагогических технологий на уроках, включающего перечень критериев для оценки применения 2 педагогических технологий на уроках | ЛНА: утвержденный регламент | 2.1. | Проведение семинара (серии семинаров) с коллективом по утверждению регламента использования 2 педагогических технологий на уроках, включающего перечень критериев для оценки применения 2 педагогических технологий на уроках. | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | Регламент | Цыглимова Е.А. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-09-02 | 2025-09-19 | 14 | 0%
|  | 2.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 2.3. | [8 empty] | 0 | 0%
3. Разработка и утверждение плана методической работы школы по сопровождению внедрения 2 педагогических технологий на уроках |  | 3.1. | Разработка и утверждение плана методической работы школы по сопровождению внедрения 2 педагогических технологий на уроках, включающего: - график апробации внедрения педагогических технологий; - график посещения уроков административной командой; - взаимопосещение уроков с целью обмена опытом, оказание методической помощи; - выявление дефицитов педагогов и их устранение и т.д.). | ПЛАНИРОВАНИЕ |  | План | Сорокина Н.В. / Цыглимова Е.А. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 17 | 0%
|  | 3.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 3.4. | [8 empty] | 0 | 0%
4. Корректировка ЛНА ОО с учетом отобранных 2 технологий |  | 4.1. | Внесение изменений в ЛНА школы (положение о ВСОКО, должностные обязанности педагогов, положение о стимулирующих выплатах): - обозначить цель о необходимости использования учителями 2 педагогических технологий на уроках. - регламент применения отобранных единых пед. технологий; - критерии оценки применения отобранных единых пед. технологий. | ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ |  | Корректированные Положение о ВСОКО; Должностные обязанности педагогов; Положение о стимулирующих выплатах | Косырькова Е. Н. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 33 | 0%
|  | 4.2. | Ознакомить коллектив с измененными ЛНА ОО. | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | Протокол | Косырькова Е. Н. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-11-15 | 2025-12-01 | 11 | 0%
|  | 4.3. | Применение педагогами на уроках 2 отобранных технологий. | ОРГАНИЗАЦИЯ |  | Аналитическая справка | Сорокина Н.В. / Цыглимова Е.А. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 65 | 0%
|  | 4.4. | Управленческая команда осуществляет контроль за применением педагогами 2 отобранных технологий по утвержденным критериям и регламенту. | КОНТРОЛЬ |  | Справка | Сорокина Н.В. / Цыглимова Е.А. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 65 | 0%
|  | 4.5. | Обмен опытом между педагогами по использованию технологий (отобранных) на школьном уровне. | ОБУЧЕНИЕ |  | Справка | Косырькова Е. Н. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 42 | 0%
|  | 4.6. | Материальное/нематериальное стимулирование педагогов, системно применяющих пед. технологии на уроках и транслирующих опыт. | ПОДДЕРЖКА |  | Протокол | Косырькова Е. Н. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 65 | 0%
|  | 4.7. | Подведение промежуточных итогов проекта. | КОНТРОЛЬ |  | Таблица, отчет | Косырькова Е. Н. | ПЛАНИРУЕТСЯ | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 7 | 0%
|  | 4.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 4.10. | [8 empty] | 0 | 0%
5. |  | 5.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 5.10. | [8 empty] | 0 | 0%
6. |  | 6.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 6.10. | [8 empty] | 0 | 0%
7. |  | 7.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 7.10. | [8 empty] | 0 | 0%
8. |  | 8.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.9. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 8.10. | [8 empty] | 0 | 0%
9. |  | 9.1. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.2. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.3. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.4. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.5. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.6. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.7. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.8. | [8 empty] | 0 | 0%
|  | 9.9. | [8 empty] | 0 | 0%
Note on D9: ПРИМЕРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ: Анализ (например: результатов) Анкетирование Аудит Ведение журнала Внесение изменений (например, в план, график) Встреча Выбор (например: способов, методов) Диагностирование Заключение (договоров) Измерение (например: показателей) Инструктажи Корректировка Наблюдение Написание отчета Настройка Обучение Оценка (например: результатов) Планерка Предоставление (например: обратной связи) Премирование Проведение (например, открытых уроков) Проведение (например: совещания, семинара) Проведение интервью Проверка качества выполненных работ Публикация (например: промежуточных результатов) Разработка Рейтингование Сбор данных Создание рабочей группы Составление (например: сметы, плана, акта, отчета) Тестирование Тренинги Утверждение Экспертиза
Note on L9: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон

## КОН.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ #1
РЕЗУЛЬТАТ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ): до 30.06.2025 | [5 empty] | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | КОРРЕКЦИЯ [ПРИ НАЛИЧИИ РАСХОЖДЕНИЙ]
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (КРИТЕРИЙ УСПЕХА) [ИНДИКАТОР + ЗНАЧЕНИЕ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОСТУП К ОТЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ [дд.мм - дд.мм] | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ [ФИО, ДОЛЖНОСТЬ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ [СООТВЕТСТВИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ] | *КОРРЕКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ | *КОРРЕКЦИЯ УСЛОВИЯ | *КОРРЕКЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ
Проведение семинара с коллективом по отбору и изучению 2 педагогических технологий | 2 согласованные технологии | Протокол | Педагогический коллектив, административная команда | 2025-05-30
Изучение 2 технологий педагогами самостоятельно (дистанционные курсы ПК, изучение литературы, просмотр видео) | 100% педагогов самостоятельно изучили 2 отобранные педагогические технологии (дистанционные курсы ПК, изучение литературы, просмотр видео) | Справка | Педагогический коллектив | 2025-05-30
Изучение нормативных документов для определения критериев использования пед. технологий, чтобы разработать регламент | Таблица | Таблица | Административная команда | 2025-06-13
Проведение семинара (серии семинаров) с коллективом по разработке проекта регламента использования 2 педагогических технологий на уроках, включающего перечень критериев для оценки применения 2 педагогических технологий на уроках | Проект регламента | Прокт регламента | Педагогический коллектив, административная команда | 2025-06-30
Методическая поддержка педагогам | проведение 2-х обучающих семинара для коллектива по применению отобранных технологий; подобор и распространение необходимуой литературы по отобранным технологиям коллективу; создание инфографики по 2-м согласованным технологиям для размещения в каждом учебном кабинете | Протокол, инфографика | Педагогический коллектив, административная команда | 2025-06-30
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ #2
РЕЗУЛЬТАТ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ): до 01.10.2025 | [5 empty] | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | КОРРЕКЦИЯ [ПРИ НАЛИЧИИ РАСХОЖДЕНИЙ]
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (КРИТЕРИЙ УСПЕХА) [ИНДИКАТОР + ЗНАЧЕНИЕ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОСТУП К ОТЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ [дд.мм - дд.мм] | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ [ФИО, ДОЛЖНОСТЬ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ [СООТВЕТСТВИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ] | *КОРРЕКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ | *КОРРЕКЦИЯ УСЛОВИЯ | *КОРРЕКЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ
Проведение семинара (серии семинаров) с коллективом по утверждению регламента использования 2 педагогических технологий на уроках, включающего перечень критериев для оценки применения 2 педагогических технологий на уроках | ЛНА: утвержденный регламент, включающий не менее 10 критериев оценки применения педагогических технологий | Регламент | Педагогический коллектив, административная команда | 2025-09-19
Разработка и утверждение плана методической работы школы по сопровождению внедрения 2 педагогических технологий на уроках | План методической работы включает - график апробации внедрения педагогических технологий; - график посещения уроков административной командой; - взаимопосещение уроков с целью обмена опытом, оказание методической помощи; - выявление дефицитов педагогов и их устранение и т.д.) | План методической работы | Административная команда Педагогический коллектив | 2025-09-30
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
РЕЗУЛЬТАТ (ИТОГОВЫЙ): до 30.12.2025 | [5 empty] | КОНТРОЛЬ |  |  |  |  | ПРИЧИНЫ РАСХОЖДЕНИЯ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА | ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (КРИТЕРИЙ УСПЕХА) [ИНДИКАТОР + ЗНАЧЕНИЕ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА, ПОЛУЧИВШИЕ ДОСТУП К ОТЧЕТНОМУ ДОКУМЕНТУ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ [дд.мм] | МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ [дд.мм - дд.мм] | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНТРОЛЬ [ФИО, ДОЛЖНОСТЬ] | КЛЮЧЕВОЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ [СООТВЕТСТВИЕ / НЕ СООТВЕТСТВИЕ]
Внесение изменений в ЛНА школы | Откорректированные ЛНА школы: положение о ВСОКО, должностные инструкции педагогов и положение о стимулирующих выплатах - обозначить цель о необходимости использования учителями 2 педагогических технологий на уроках. - регламент применения отобранных единых пед. технологий; - критерии оценки применения отобранных единых пед. технологий | Положение о ВСОКО; Должностные обязанности педагогов; Положение о стимулирующих выплатах | Директор ОО Административная команда | 2025-11-15
Ознакомить коллектив с измененными ЛНА ОО | Проведено совещание по ознакомление с не менее 3 изменёнными нормативными документами школы | Протокол | Административная команда Педагогический коллектив | 2025-12-01
Применение педагогами на уроках 2 отобранных технологий | Педагоги апробируют применение выбранных технологий на уроках | Аналитическая справка | Педагогический коллектив | 2025-12-30
Управленческая команда осуществляет контроль за применением педагогами 2 отобранных технологий по утвержденным критериям и регламенту | Управленческая команда посетила не менее 10 уроков, на которых педагоги применяли отобранные педагогические технологии | Справка | Административная команда | 2025-12-30
Обмен опытом между педагогами по использованию технологий (отобранных) на школьном уровне | На школьном уровне прошло не менее 2-х мероприятий по взаимообмену педагогами опыта применения п | Справка | Административная команда Педагогический коллектив | 2025-12-30
Материальное/нематериальное стимулирование педагогов, системно применяющих пед. технологии на уроках и транслирующих опыт | Протокол | Протокол | Директор ОО | 2025-12-30
Подведение промежуточных итогов проекта | Срез промежуточных результатов посредством анкетирования, собеседования, совещания. | Справка, протокол | Административная команда | 2025-12-30
СООТВЕТСТВИЕ
НЕ СООТВЕТСТВИЕ
Note on C3: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон
Note on G3: ПРИМЕР: • Анкетирования сотрудников • Анкетирования иных лиц • Аттестация сотрудников организации • Внешний аудит (работа внешнего эксперта) • Диагностика (например: уровня знаний, умений) • Наблюдение (например: за проведением урока) • Опросы • Оценка (например: уровня сформированности знаний) • Оценка и анализ документов • Оценка и анализ ресурсов • Проведение ответных мероприятий (открытого типа) • Проверка соответствия (план / факт) • Экспертиза документов • Экспертиза реализованных инноваций и нововведений … и иные варианты
Note on J3: ПРИМЕР: • Акт комиссии • Аналитическая справка / записка • Журнал учета • Заключение комиссии • Заключение эксперта • Обзор результатов диагностики • Отчет (промежуточный, итоговый) • Отчет (публичный, для участников команды) • Оценочный лист • План дальнейших мероприятий • Промежуточный отчет • Протокол • Реестр (например: предложений, жалоб) • Справка • Таблица ... иные варианты
Note on K3: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: Соответствие планируемого и фактического показателя успеха Не соответствие планируемого и фактического показателя успеха
Note on L3: НАПРИМЕР: • Уточнение приоритетов (задачи, мероприятия) • Уточнение сроков • Уточнение ответственных • Уточнение результатов и критериев успехов • Уточнение ресурсов (финансирование, оборудование, специалисты и т.д.)
Note on M3: НАПРИМЕР: • Создание новых условий (например: новые каналы связи, новые регулирующие документы, использование нового оборудования и т.д.) • Изменения текущих условий (например: изменения способов коммуникации, способов организации мероприятий, способов привлечения специалистов и т.д.)
Note on N3: НАПРИМЕР: • Перераспределение нагрузки • Перераспределение ответственности и функциональных ролей • Повышение квалификации • Формализация и нормирование процессов работы (регламенты, отчетность, регулярные совещания и т.д.)
Note on C15: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон
Note on G15: ПРИМЕР: • Анкетирования сотрудников • Анкетирования иных лиц • Аттестация сотрудников организации • Внешний аудит (работа внешнего эксперта) • Диагностика (например: уровня знаний, умений) • Наблюдение (например: за проведением урока) • Опросы • Оценка (например: уровня сформированности знаний) • Оценка и анализ документов • Оценка и анализ ресурсов • Проведение ответных мероприятий (открытого типа) • Проверка соответствия (план / факт) • Экспертиза документов • Экспертиза реализованных инноваций и нововведений … и иные варианты
Note on J15: ПРИМЕР: • Акт комиссии • Аналитическая справка / записка • Журнал учета • Заключение комиссии • Заключение эксперта • Обзор результатов диагностики • Отчет (промежуточный, итоговый) • Отчет (публичный, для участников команды) • Оценочный лист • План дальнейших мероприятий • Промежуточный отчет • Протокол • Реестр (например: предложений, жалоб) • Справка • Таблица ... иные варианты
Note on K15: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: Соответствие планируемого и фактического показателя успеха Не соответствие планируемого и фактического показателя успеха
Note on L15: НАПРИМЕР: • Уточнение приоритетов (задачи, мероприятия) • Уточнение сроков • Уточнение ответственных • Уточнение результатов и критериев успехов • Уточнение ресурсов (финансирование, оборудование, специалисты и т.д.)
Note on M15: НАПРИМЕР: • Создание новых условий (например: новые каналы связи, новые регулирующие документы, использование нового оборудования и т.д.) • Изменения текущих условий (например: изменения способов коммуникации, способов организации мероприятий, способов привлечения специалистов и т.д.)
Note on N15: НАПРИМЕР: • Перераспределение нагрузки • Перераспределение ответственности и функциональных ролей • Повышение квалификации • Формализация и нормирование процессов работы (регламенты, отчетность, регулярные совещания и т.д.)
Note on C25: ПРИМЕРЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: • Акты (апробации, приема-передачи, проверки) • Аналитическая справка, записка • Аналитический отчет • Бюджетная смета • Ведомость • График / календарный график • Договор • Должностная инструкция • Дорожная карта • Журнал • Заключение (экспертов) • Инвентарный список • Инструкция • Матрица • Отчет • Перечень • План • Положение • Пособие • Правила • Предложения (перечень) • Презентация • Приказ • Программа • Протокол • Публикация (СМИ, сайт, соц. сети) • Регламент • Реестр • Резолюция • Рейтинг • Смета • Список • Сценарий • Табель • Таблица (сводная таблица) • Техническое задание • Устав • Чек-лист • Шаблон
Note on G25: ПРИМЕР: • Анкетирования сотрудников • Анкетирования иных лиц • Аттестация сотрудников организации • Внешний аудит (работа внешнего эксперта) • Диагностика (например: уровня знаний, умений) • Наблюдение (например: за проведением урока) • Опросы • Оценка (например: уровня сформированности знаний) • Оценка и анализ документов • Оценка и анализ ресурсов • Проведение ответных мероприятий (открытого типа) • Проверка соответствия (план / факт) • Экспертиза документов • Экспертиза реализованных инноваций и нововведений … и иные варианты
Note on J25: ПРИМЕР: • Акт комиссии • Аналитическая справка / записка • Журнал учета • Заключение комиссии • Заключение эксперта • Обзор результатов диагностики • Отчет (промежуточный, итоговый) • Отчет (публичный, для участников команды) • Оценочный лист • План дальнейших мероприятий • Промежуточный отчет • Протокол • Реестр (например: предложений, жалоб) • Справка • Таблица ... иные варианты
Note on K25: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ: Соответствие планируемого и фактического показателя успеха Не соответствие планируемого и фактического показателя успеха

## ЭКСП.
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ДАТА ПРОВДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ (ФИО) | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, РЕКОМЕНДАЦИИ
2025-05-05 | Пенкина Капиталина Николаевна | 1. Проблема зафиксирована реальная, понятная, частично подтверждена предпроектным исследованием. Итоговый вариант цели управленческого проекта соответствует SMART. 2. Формулировки некоторых задач оформлены без действий, в том числе на языке результатов: «педагоги применяют на уроках 2-3 отобранные технологии», «управленческая команда осуществляет контроль за применением педагогами 2-3 отобранных технологий по утвержденным критериям и регламенту», «обмен опытом между педагогами по использованию технологий (отобранных) на школьном уровне», «материальное/нематериальное стимулирование педагогов, системно применяющих пед. технологии на уроках и транслирующих опыт». Рекомендую перформулировать задачи начиная с действия (например «Обеспечить контроль за применением педагогами 2-3 отобранных технологий по утвержденным критериям и регламенту» или «Внести изменения в годовой план ВШК в части контроля применением педагогами отобранных технологий», «Организовать обмен опытом между педагогами по использованию технологий (отобранных) на школьном уровне», «Обеспечить материальное/нематериальное стимулирование педагогов, системно применяющих пед. технологии на уроках и транслирующих опыт»). 3. Перечень задач не включает действия связанные с апробацией разработанных критериев и регламентов или направленных на экспертизу данных документов, а это сделать необходимо, так как введению чего то нового всегда должна предшествовать или проба пера с последующей коррекцией или независимая экспертиза. 4. Команда затрудняется при определении индикаторов и показателей (часть индикаторов представлено в виде мероприятий «Семинар по разработке….») можно переформулировать в виде целевых индикаторов: «Перечень критериев для оценки применения….», «Выделенный раздел, посвященный оцениванию использования педагогических технологий на уроках» в ЛНА (в показатели зафиксировать ЛНА: положение о ВСОКО/ВШК, должностные инструкции педагогов и положение о стимулирующих выплатах и т.д.). Кроме целевых, предлагаю некоторые индикаторы с характеристиками, исходя из ваших задач: - доля педагогов, принимающих участие в разработческих семинарах…; - доля педагогов, принимающих участие в обучающих семинарах…; - доля педагогов, прошедших курсы ПК…; - доля педагогов, принявших участие в разработке ЛНА…; - доля мероприятий, направленных на контроль за применением педагогами отобранных технологий по утвержденным критериям и регламенту от общего числа мероприятий плана ВШК; - доля педагогов, представляющих опыт по использованию технологий…; - доля педагогов, получивших меры морального и материального стимулирования за системное применение технологий…; - количество мероприятий, направленных на апробацию критериев…; 5. Перечень обеспечивающих мероприятий, а также занятость членов управленческой команды и т.д. оценить не представляется возможным, так как СУП командой не заполнен.

## Тех.лист (hidden)
СТАТУС:
ПЛАНИРУЕТСЯ
В РАБОТЕ
ВЫПОЛНЕНО
НЕ ВЫПОЛНЕНО
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДДЕРЖКА
ОБУЧЕНИЕ
КОНТРОЛЬ
КОРРЕКЦИЯ